## Sheet1
Projekttagebuch					Erstellt:	Notiz:
Datum	Uhrzeit	Art	Status	Verantwortlich	Teilnehmer	Termin	Bezeichnung	Beschreibung	02.02.2020	Unvollständig Aufgrund später Erstellung
10.10.2019			Erledigt	Dumfarth Felix		21.10.2019	Projektauftrag	Schreiben des Projektantrags
13.11.2019	15:30 – 16:30		Erledigt	Feichtinger Sarah	Feichtinger, Dumfarth, Plöchl		Escape Room Besuch	Besuch eines echten Escape Rooms in Linz bei Masters Of Escape zur Inspiration
15.11.2019	13:30 – 16:30	Meeting	Erledigt		Feichtinger, Dumfarth, Plöchl		Projekt Planung	Sammlung erster Ideen
22.11.2019		Meeting	Erledigt		Feichtinger, Dumfarth, Plöchl		Use Case Erstellung	Erstellung eines Use Case Diagramms und einer Power Point für die erste Projekt Präsentation
29.11.2019	15:30 – 16:30	Programmieren	Erledigt		Feichtinger, Dumfarth, Plöchl		Unity und Blender	Mit Unity und Blender Grundfunktionen gemeinsam beschäftigt
11.01.2020		Programmieren	In Arbeit	Feichtinger Sarah	Feichtinger		Beat Saber	Erstellung von einfachen Beat Saber zur Erlernung der Grundfunktionen von Unity
18.01.2020		Programmieren	Erledigt	Feichtinger Sarah	Feichtinger		Beat Saber	Erstellung von einfachen Beat Saber zur Erlernung der Grundfunktionen von Unity
20.01.2020		Testen	Erledigt		Feichtinger, Dumfarth, Plöchl		Beat Saber Test	Im Robolab mit VR Brille Beat Saber Test Programm getestet
02.02.2020	11:00 – 14:00	Organisatorisches	Erledigt	Feichtinger Sarah	Feichtinger		GitHub	Erstellung eines Projekttagebuchs, Erstellung von READMEs, Überarbeitung von Projekt Dokumenten
01.02.2020	100 Tage	Programmieren	In Arbeit	Dumfarth Felix	Dumfarth		Kessel	Erstellung eines Programmes, bei dem man Würfel in einen Kessel wirft, Vorversion von Zukünkftiger Spielfunktionalität
02.02.2020	100 Tage	Programmieren	Erledigt	Dumfarth Felix	Dumfarth		Kessel	Erstellung eines Programmes, bei dem man Würfel in einen Kessel wirft, Vorversion von Zukünkftiger Spielfunktionalität
03.02.2020	12:40 - 13:35	Organisatorisches	Erledigt		Feichtinger, Plöchl			Einrichten des dafür vorgesehenen Standcomputers im Robo-Lab